海淀区2010年冬季征兵工作安排计划表

| 阶段 | 序号 | 主要工作 | 时间 | 承办单位 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准 备 阶 段 | 1 | 挑选区征兵办工作人员集中办公 | 10月9日前 | 征集组 | 马士杰 |
|  | 2 | 拟制区征兵工作安排计划 |  |  |  |
|  | 3 | 调整区征兵工作领导小组成员 |  |  |  |
|  | 4 | 筹备召开区征兵工作业务会 | 10月10日-19日 |  |  |
|  | 5 | 拟制区2010冬季征兵命令 |  |  |  |
|  | 6 | 评选区2009冬季征兵工作先进单位 |  |  |  |
|  | 7 | 筹备召开区征兵工作领导小组会 | 10月16日-24日 |  |  |
|  | 8 | 筹备区2010年冬季征兵工作动员大会 | 10月20日-28日 |  |  |
| 实 施 阶 段 | 1 | 组织召开区2010年冬季征兵工作动员大会 | 10月20日-29 | 征兵办 | 马士杰 冯军 |
|  | 2 | 开展征兵宣传教育活动 | 10月9日-12月31日 | 宣传组 |  |
|  | 3 | 筹备召开区征兵政审工作业务会 | 10月25日-28日 | 政审组 | 刘洪梅 |
|  | 4 | 筹备召开区征兵体检工作业务会 |  | 体检组 | 伍学勤 |
|  | 5 | 筹备召开驻区部队征兵工作协调会 | 10月28日-31日 | 征集组 | 马士杰 |
|  | 6 | 收集整理上站体检人员信息 |  |  |  |
|  | 7 | 组织应征青年商战体检 | 11月1日-10日 | 体检组 | 伍学勤 |
|  | 8 | 拟制病原分配计划，划分接兵地区 | 11月10日-13日 | 征集组 | 马士杰 |
|  | 9 | 组织开展体检合格应征青年政审工作 | 11月7日-25日 | 政审组 | 刘洪梅 |
|  | 10 | 组织对预定新兵进行走访调查 | 11月10日-30日 | 征集组 | 马士杰 |
|  | 11 | 收集整理体检、政审合格人员档案 | 11月9日-30日 |  |  |
|  | 12 | 做好接兵部队接待工作 | 11月25日-30日 |  |  |
|  | 13 | 审批定兵、整理新兵档案，公布新兵名单、发放入伍通知书 | 12月1日-5日 | 征兵办 | 马士杰 |
|  | 14 | 筹备召开新兵服装发放和运输工作会议 | 12月8日-9日 | 征集组 | 马士杰 |
|  | 15 | 组织发放新兵服装 | 12月8日-9日 | 后勤组 | 徐磊 |
|  | 16 | 协调有关部门办理新兵抚优手续 | 12月5日-2011年1月29日 | 征集组 | 马士杰 |
|  | 17 | 筹备召开新兵欢送大会 | 12月9日-10日 | 宣传组 | 冯军 |
|  | 18 | 组织起运新兵 | 12月10日-31日 | 征集组 | 马士杰 |
| 总 结 阶 段 | 1 | 起草征兵工作总结、汇总上报各种报表 | 12月15日-20日 |  |  |
|  | 2 | 整理征兵文件材料，做好分类归档工作 | 12月25日-31日 |  |  |
|  | 3 | 检查义务兵优抚政策落实情况 | 12月31日-2011年2月28日 | 征兵办 | 马士杰 |
|  | 4 | 走访慰问新兵等善后工作 |  |  |  |
| 备注 | - 区征兵办公室在区征兵工作领导小组的领导下开展工作。 - 各组按照计划抓好工作落实，确保征兵工作暗示顺利进行。 3、要坚持每周的情况汇报制度，新兵起运后，要做到每日一报。 |  |  |  |  |